**Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | ETAP | TERMIN | ODBIÓR | PROTOKÓŁ ODBIORU |
| 1 | ANALIZA WSTĘPNA I DOKUMENTACJA PRZEDWROŻENIOWA U LIDERA I PARTNERÓW | 15.06.2019 | CZĘŚCIOWY | CZĘŚCIOWY |
| 2 | ROZPOCZĘCIE WDROŻEŃ INASTALACJI LOKALNYCH SYSTEMU U LIDERA I PARTNERÓW | 30.06.2019 | CZĘŚCIOWY | CZĘŚCIOWY |
| 3 | WDROŻENIE INSTALACJI LOKALNYCH SYSTEMU U LIDERA I PARTNERÓW | 30.09.2019 | CZĘŚCIOWY | CZĘŚCIOWY |
| 4 | URUCHOMIENIE INSTALACJI LOKALNYCH SYSTEMU U LIDERA I PARTNERÓW | 15.10.2019 | CZĘŚCIOWY | CZĘŚCIOWY |
| 5 | ODBIÓR KOŃCOWY INSTALACJI LOKALNYCH SYSTEMU U LIDERA I PARTNERÓW | 30.10.2019 | CZĘŚCIOWY | CZĘŚCIOWY |
| 6 | WDROŻENIE INSTALACJI CENTRALNEJ SYSTEMU U LIDERA | 01.03.2020 | CZĘŚCIOWY | CZĘŚCIOWY |
| 7 | URUCHOMIENIE INSTALACJI CENTRALNEJ SYSTEMU U LIDERA | 15.05.2020 | CZĘŚCIOWY | CZĘŚCIOWY |
| 8 | ODBIÓR INSTALACJI CENTRALNEJ SYSTEMU (PPM)  U LIDERA | 31.05.2020 | KOŃCOWY | KOŃCOWY |