**Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia**

***Po Korekcie z dnia 30.04.2019 r.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | ETAP | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI ETAPU | ODBIÓR | PROTOKÓŁ ODBIORU |
| 1 | ANALIZA WSTĘPNA I DOKUMENTACJA PRZEDWROŻENIOWA U LIDERA I PARTNERÓW | 4 tygodnie od daty zawarcia umowy | CZĘŚCIOWY | CZĘŚCIOWY |
| 2 | ROZPOCZĘCIE WDROŻEŃ INASTALACJI LOKALNYCH SYSTEMU U LIDERA I PARTNERÓW | 6 tygodni od daty zawarcia umowy | CZĘŚCIOWY | CZĘŚCIOWY |
| 3 | WDROŻENIE INSTALACJI LOKALNYCH SYSTEMU U LIDERA I PARTNERÓW | 22 tygodnie od daty zawarcia umowy | CZĘŚCIOWY | CZĘŚCIOWY |
| 4 | URUCHOMIENIE INSTALACJI LOKALNYCH SYSTEMU U LIDERA I PARTNERÓW | 24 tygodnie od daty zawarcia umowy | CZĘŚCIOWY | CZĘŚCIOWY |
| 5 | ODBIÓR KOŃCOWY INSTALACJI LOKALNYCH SYSTEMU U LIDERA I PARTNERÓW | 28 tygodni od daty zawarcia umowy | CZĘŚCIOWY | CZĘŚCIOWY |
| 6 | WDROŻENIE INSTALACJI CENTRALNEJ SYSTEMU U LIDERA | 38 tygodni od daty zawarcia umowy | CZĘŚCIOWY | CZĘŚCIOWY |
| 7 | URUCHOMIENIE INSTALACJI CENTRALNEJ SYSTEMU U LIDERA | 46 tygodni od daty zawarcia umowy | CZĘŚCIOWY | CZĘŚCIOWY |
| 8 | ODBIÓR INSTALACJI CENTRALNEJ SYSTEMU (PPM)  U LIDERA | 31.05.2020 | KOŃCOWY | KOŃCOWY |