50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1 Dział Zamówień Publicznych UMW ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71/784-00-45 e-mail: jerzy.chadzynski@umed.wroc.pl

###### UMW/AZ/PN-89/20                                                                                      Wrocław 30.09.2020 r.

Dotyczy postępowania pn.

Budowa budynku dydaktyczno-naukowo-administracyjnego wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej ( media), po rozbiórce istniejącego budynku obręb Plac Grunwaldzki, AM-32, działka nr 24/3 przy ul. Mikulicza-Radeckiego 4a na potrzeby Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ( w systemie zaprojektuj- wybuduj).

Pytania i odpowiedzi III

- Ad. §8 ust. 3,4 - Wykonawca pragnie wskazać, iż zaproponowana w umowie procedura i terminy w niej określone dot. zgłaszania podwykonawców są skonstruowane w taki sposób, gdzie biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zadania Inwestycyjnego, Wykonawca traci wiele czasu na sfinalizowanie formalności i dopuszczenie podwykonawcy do wykonania zleconej pracy, co w konsekwencji może negatywnie odbić się na terminowym zakończeniu Inwestycji, co uzasadnia wnioskowanie o poniższe zmiany:

- Ad. §8 ust. 3 i 4 – prosimy o zmianę: z 14 na 7 dni.

Odp.: Zmiana na 7 dni roboczych;

- Ad. §13 ust. 1.1) – prosimy o zmianę wysokości kary z 0,1% na 0,01% oraz zamianę „opóźnienia” na „zwłokę”,

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar.

- Ad. §13 ust. 1.3) – prosimy o zmianę wysokości kary z 10% na 5%,

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar.

- Ad. §13 ust. 1.4) – prosimy o zmianę wysokości kary z 0,5% na 0,1%,

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar.

- Ad. §13 ust. 1.5) – prosimy o zmianę wysokości kary z 0,5% na 0,1%,

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar.

- Ad. §13 ust. 1.6) – prosimy o zmianę wysokości kary z 0,5% na 0,1%,

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar.

- Ad. §13 ust. 1.7) – prosimy o zmianę wysokości kary z 0,5% na 0,1%,

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar.

- Ad. §13 ust. 1.8) – prosimy o zmianę wysokości kary z 0,5% na 0,1%,

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar.

- Ad. §13 ust. 1.9) – prosimy o zmianę wysokości kary z 0,5% na 0,1%,

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar.

- Ad. §13 ust. 1.10) – prosimy o zmianę wysokości kary z 0,5% na 0,1%,

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar.

- Ad. §13 ust. 3 – prosimy o wykreślenie.

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis;

- Ad. §14 ust. 5 pkt 2 – prosimy o zmianę z 7 dni na 14 dni.

Odp.: Nie, podtrzymujemy zapis;

- Umowa §5 podpunkt a) W ilu egzemplarzach należy przekazać dokumentację Projekt Budowlany  do akceptacji?

Odp.: 3 sztuki wersji papierowej i 1 sztukę na CD;

- SIWZ Ad. IV – Termin wykonania zamówienia - prosimy o wydłużenie terminu realizacji o dwa miesiące. Zgodnie z obowiązującym prawem na całą procedurę uzyskania pozwolenia na budowę przeznaczyć trzeba co najmniej 65  dni. Natomiast na procedurę uzyskania pozwolenia co najmniej 35 dni, na co  składają się:

Odp.: Zmawiający przedłuża termin realizacji o dwa miesiące;

- - odbiór Państwowej Straży Pożarnej – nie dłużej niż 14 dni,

Odp.: J.W. w pkt. 15;

- - odbiór Państwowej Inspekcji Sanitarnej – nie dłużej niż 14 dni,

Odp.: J.W. w pkt. 15;

- - odbiór Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego – nie dłużej niż 21,

Odp.: J.W. w pkt. 15;

- Reasumując na samą procedurę administracyjną potrzebne jest ok 100 dni tj. 3 miesiące i 10 dni. Dodatkowo w PFU Zamawiający przewidział procedurę odbiorową,  które może wynieść 14 dni.

Odp.: J.W. w pkt. 15;

- Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż na wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane pozostaje wykonawcy ok 3 miesięcy, co jest technologicznie nie możliwe.

Odp.: J.W. w pkt. 15;

- Czy Zamawiający posiada i przekaże prawa autorskie do koncepcji stanowiącej załącznik do PFU?

Odp.: Tak posiada;

- Czy Inwestor udostępni dane dotyczące istniejącej mocy przyłączeniowej do obiektu zarówno dla zasilania podstawowego jak i rezerwowego?

Odp. Weryfikacja mocy przyłączeniowej po stronie Wykonawcy;

- Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach zasilania rezerwowego Inwestor ma na myśli drugą niezależną linie zasilania rezerwowego zasilaną przez zewnętrznego operatora sieci - Tauron.

Odp. Po stronie Wykonawcy zapewnienie zasilania rezerwowego;

- Z załączonej mapy wynika, iż istniejące złącze nie zasila innych obiektów aniżeli stary budynek. Prosimy o potwierdzenie, że do budynku dochodzą dwie niezależne linie zasilania podstawowego i rezerwowego.

Odp. Załączona mapa jest jedynie formą pomocniczą, Wykonawca zobowiązany jest do pełnej weryfikacji w terenie;

- W pkt. 3.2.6 opis znajdują się zapis dotyczący sieci kablowej średniego napięcia SN: "Zewnętrzna sieć kabli SN istniejąca- przygotować i wykonać w budynku miejsce umożliwiające modernizację przyłącza. Wprowadzić na rozdzielnię SN wyposażoną zgodnie z warunkami przyłączenia". Prosimy o potwierdzenie, iż punkt ten jest poza zakresem niniejszej inwestycji gdyż na mapie udostępnionej przez Inwestora brak jest takich kabli w terenie lub nie są zinwentaryzowane.

Odp.  Punkt 3.2.6 jest w zakresie inwestycji;

- Czy zamieszczona przez Zamawiającego Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego ma status ostatecznej i prawomocnej?

Odp.: Tak jest ostateczna i prawomocna;

- Który z przedstawionych na rysunkach układów pomieszczeń jest obowiązujący: z dźwigiem, czy z platformą schodową?

Odp.: Obowiązujący jest z dźwigiem;

- Zapis „Teren przeznaczony na lokalizację budynku nie jest wpisany w rejestr zabytków” stoi w sprzeczności z informacją zawartą w Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy inwestycja obejmuje teren wpisany do rejestru zabytków.

Odp.: Wykonawca zgodnie z zapisem lokalizacji celu publicznego o numerze 2589/2020 musi przeprowadzić badania archeologiczne  na podstawie decyzji – pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (uzyskanej przed pozwoleniem na budowę).

- Opisany zakres dokumentacji projektowej nie jest zgodny z aktualnie obowiązującym stanem prawnym (zmiana przepisów dotyczących formy projektu budowlanego we wrześniu 2020). Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje opracowania dokumentacji w opisanej w PFU formie, bądź o skorygowanie zapisów. W przypadku skorygowania zapisów - czy Zamawiający dopuszcza opracowanie dla części branżowych dokumentacji obejmującej w jednym opracowaniu zakres projektu technicznego i wykonawczego?

Odp.: Tak dopuszcza;

- Odnośnie zapisu: „Warunki akustyczne dla pomieszczeń sal seminaryjnych. W powyższych pomieszczeniach niezbędne jest zapewnienie zrozumiałości mowy. (…) Należy wycenić sufity podwieszane akustyczne oraz przyjąć do wyceny wyspy akustyczne.” – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli przyjęte rozwiązanie projektowe zapewni w tych pomieszczeniach spełnienie wymagań obowiązującej w tym zakresie Polskiej Normy, zaś dobór rozwiązania projektowego (np., odpowiedni rodzaj sufitu podwieszanego, zastosowanie wysp akustycznych) należy do Projektanta.

Odp.: Wg norm;

- Odnośnie zapisu „Ochrona przed hałasem. Budynek oraz urządzenia z nim związane należy zaprojektować oraz wykonać w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę w zadowalających warunkach.” – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli przyjęte rozwiązanie projektowe zapewni w projektowanych pomieszczeniach spełnienie wymagań obowiązującej w tym zakresie Polskiej Normy, zaś dobór rozwiązania projektowego należy do Projektanta.

Odp.: Dobór rozwiązań projektowych należy do Projektanta, akceptacja rozwiązania do Zamawiającego;

- Odnośnie zapisu dotyczącego zakresu kontraktu „wykonanie pomieszczeń Budynku, wymienionych w PFU oraz innych, wynikających z opracowanych projektów oraz zastosowanej technologii; niezbędnych do funkcjonowania i obsługi Budynku wraz ze stałym wyposażeniem, ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych elementami tych pomieszczeń;” – prosimy o uściślenie, czy w zakres kontraktu wchodzi dostawa wyposażenia ruchomego, np. mebli, akcesoriów łazienkowych jak podajniki papieru toaletowego czy mydła.

Odp.: Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i zaplecza kuchennego po stronie Generalnego Wykonawcy;

- Odnośnie zapisu „Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne.”  oraz „Odbiór częściowy. Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.” - w związku z przyjętą technologią modułową, charakteryzującą się wysokim stopniem prefabrykacji, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza przeprowadzanie odbiorów częściowych również w zakładzie Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych w zakładzie Wykonawcy. Obiory częściowe będą dokonywane na terenie budowy elementów już wbudowanych/zamontowanych;

- 29. Ad. §2 p. 8. Odnośnie zapisu „Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego oraz nadzoru nad wykonywanymi pracami w cenie przedmiotu zamówienia, w wymiarze niezbędnym (nie mniej, niż 10 wizyt na budowie, bądź w siedzibie Zamawiającego- dla każdej z branż)” – prosimy o potwierdzenie, iż w zakres obowiązkowych wizyt wchodzi także sprawowanie nadzoru autorskiego w zakładzie produkcyjnym Wykonawcy, w trakcie prefabrykacji modułów. Ad. § 5 p. 1

Odp.: Tak również, w zakładzie produkcyjnym Wykonawcy;

- Ad. § 5 p. 1 Odnośnie zapisu „… w terminie do 150 dni Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę lub dokona stosownego zgłoszenia budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej i uzyska zaświadczenie o braku podstaw do złożenia sprzeciwu” – prosimy o uwzględnienie w terminie uzyskania pozwolenia na budowę ewentualnych opóźnień wynikających z opieszałości Organów biorących udział w wydawaniu Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych zgód wymaganych dla terenu wpisanego do rejestru zabytków i leżącego w zasięgu stanowiska archeologicznego -ponieważ są to terminy niezależne od Wykonawcy.

Odp.: Tak, są to sprawy administracyjne niezależne od Wykonawcy;

- Ad. § 5 p. 1 Odnośnie zapisu „do 45 dni od podpisania Umowy - Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową - Projekt Budowlany” – w przypadku skorygowania zapisów w p. 3.2.2.2. PFU, prosimy o potwierdzenie, iż użyte tu określenie „Projekt Budowlany” dotyczy tych części projektu budowlanego, które są wymagane jako załącznik do wniosku o Pozwolenie na budowę (t.j. bez projektu technicznego).

Odp.: Tak, potwierdzamy.

Zatwierdzam

Z upoważnienia Rektora

p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Zarządzania Administracją UMW

Mgr Patryk Hebrowski